## Sheet1
날짜 | 44200 | 44201 | 44202 | 44203 | 44204 | 44205 | 44206 | 주간계획 | 1주차 | 기타 메모
계획 |  |  |  | 깃허브 생성 기능요구사항 토론 | 환경구축 세팅 및 협의 | 환경구축 세팅 및 협의 HLS 알아보기 MongoDB알아보기 | 환경구축 세팅 및 협의 | 계획 | 환경구축 세팅 완료하기 대략적 계획설립 | Start : (BackEnd) NodeJS, (FrontEnd) ReactJS, (DBMS) MongoDB, (Cloud) AWS Discord 시간 : 18:00 ~ 23:00 (평일) / 주말은 자습 MongoDB aws 연결하는법 aws lambda 알아보기 *업무분담은 프로젝트 진행중에 나누도록 하고 * 웹 에서 어떻게 영상이 개시되고 실시간 중계하고 , 저장되고, 송출하고, 등등 어떻게 하는지 , 무슨 원리로 하는지 해당 제공 함수가 있는지, 프레임워크가 있는지 알아보기
오늘의 결과 |  |  |  | o | 참 한거 없네 |  |  | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
| 44207 | 44208 | 44209 | 44210 | 44211 | 44212 | 44213 | 주간계획 | 2주차 | 기타 메모
계획 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | 계획 | 필수기능구현 및 클라우드 기반 서버 구동 | Boiler-Plate 안에 MongoDB 연동기능 추가예정
오늘의 결과 | 지난 주말 환경셋팅을 다못하는 바람에 시간이 약간 새었음 | [6 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | 아무래도 밤늦게 진행하다 보니 졸리기도 하고 효율이 좋지 않은것 같다. 일찍하는게 좋지않나 싶다 | [6 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44214 | 44215 | 44216 | 44217 | 44218 | 44219 | 44220 | 주간계획 | 3주차 | 기타 메모
계획 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 | Boiler-Plate 제작 |  | 계획 | 필수기능구현 및 클라우드 기반 서버 구동 | npm install mongoose --save npm install express --save npm install body-parser --save https://getpostman.com
오늘의 결과 | [5 empty] | MongoDB 연동 mongoose install express install body-Parser install postman다운 |  | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44221 | 44222 | 44223 | 44224 | 44225 | 44226 | 44227 | 주간계획 | 4주차 | 기타 메모
계획 | [7 empty] | 계획 | 필수기능구현 및 클라우드 기반 서버 구동
오늘의 결과 | [7 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44228 | 44229 | 44230 | 44231 | 44232 | 44233 | 44234 | 주간계획 | 5주차 | 기타 메모
계획 | [7 empty] | 계획 | CSS 폼 디자인, UI 설계 및 시각적 기능 구현
오늘의 결과 | [7 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44235 | 44236 | 44237 | 44238 | 44239 | 44240 | 44241 | 주간계획 | 6주차 | 기타 메모
계획 | [7 empty] | 계획 | CSS 폼 디자인, UI 설계 및 시각적 기능 구현
오늘의 결과 | [7 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44242 | 44243 | 44244 | 44245 | 44246 | 44247 | 44248 | 주간계획 | 7주차 | 기타 메모
계획 | [7 empty] | 계획 | 부기능, 추가 희망기능 등등 추가하는 주 .()
오늘의 결과 | [7 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44249 | 44250 | 44251 | 44252 | 44253 | 44254 | 44255 | 주간계획 | 8주차 | 기타 메모
계획 | [7 empty] | 계획
오늘의 결과 | [7 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법
날짜 | 44256 | 44257 | 44258 | 44259 | 44260 | 44261 | 44262 | 주간계획 | 9주차 | 기타 메모
계획 | [6 empty] | 마감 - 발표 | 계획
오늘의 결과 | [7 empty] | 이번주 결과
문제점, 해결법 | [7 empty] | 문제점, 해결법